| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Số: 164 / KH-TTYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bảo Lâm, ngày 4 tháng 05 năm 2022 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

Triên khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 306 /KH- KSBT ngày 15 tháng 04 năm 2022  của Trung kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng V/v “Triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2022”.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. Nay Trung Tâm Y Tế huyện Bảo Lâm lập kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện nhà như sau:

I.Mục tiêu:

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu: Cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi. Quần thể tham chiếu của tổ chức y tế thế giới  (WHO ) đã được áp dụng ở Việt nam từ năm 2006.

II.Thời gian, địa điểm:

1.Thời gian:

-Tổ chức cân, đo trẻ < 5 tuổi  từ 10/05/2022 đến hết ngày 11/06/2022.

2.Địa điểm: 14 xã, thị trấn.

III Đối tượng :

-Đối với trẻ từ 6-36 tháng tuổi : Cân, đo tại Trạm Y tế xã, thị trấn.

-Đối với trẻ từ 0-<6 tháng và 37-60 tháng tuổi : Cân, đo tại các điểm tập trung hoặc tại hộ gia đình.

IV. Nhiệm vụ cụ thể  :

1.Khoa YTDP :

-Xây dựng kế hoạch cân, đo trẻ và triển khai thực hiện trên địa bàn huyện..

-Lập lịch và cử cán bộ đi kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn trong suốt thời gian triển khai chiến dịch cân, đo.

-Tổng hợp số liệu và báo cáo về khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật  Tỉnh Lâm Đồng trước ngày 20/ 06/ 2022.

2. Các trạm y tế xã, thị trấn:

-Xây dựng triển khai chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi kèm theo lịch cân, đo trẻ gửi về khoa YTDP trước ngày 08 tháng 5 năm 2022

- Tổ chức chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi có thể kết hợp với chiến dịch uống Vitamin A của trẻ tại Trạm Y tế xã hoặc tổ chức riêng tùy tình hình thực tế của mỗi trạm.

- Xác định tuổi và tư thế đo chiều cao của trẻ theo phụ lục đính kèm.

-Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em theo chỉ tiêu : Cân nặng/ tuổi và chiều cao/tuổi áp dụng quần thể tham chiếu của Tổ chức Y tế Thế giới ( Who).

- Trong quá trình thực hiện cân, đo trẻ phải thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống Covit-19 theo quy định của Sở Y tế và Bộ Y tế.

- Báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng theo mẫu báo cáo đính kèm gửi về khoa YTDP trước ngày 15/6/2022 để thư ký chương trình tổng hợp báo cáo.

IV. Điều kiện đảm bảo :

1.Vật lực:

Cân, thước đo chiều cao, vật chuẩn kiểm tra cân.(đã được cấp )

2.Nhân lực: Tổng cộng: 144  người. Trong đó:

a.Giám sát, chỉ đạo: Cán bộ khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng và CB khoa YTDP  (10 người)

b.Thực hiện chính: 14 phụ trách chương trình và 120 cộng tác viên dinh dưỡng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

c.Phối kết hợp: Bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh của 12 Trạm y tế và 02 PKĐKKV.

3.Kinh phí:

Không có kinh phí hỗ trợ  cân, đo trẻ < 5 tuổi

V. Kiến nghị và đề xuất:

* Với UBND huyện :

Tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc cho UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện chiến dịch và hoàn thành kế hoạch của chiến dịch.

* Với Trạm y tế và PKĐKKV :

- Tham mưu với UBND xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí trong chiến dịch cân, đo tre3em dưới 5 tuổi.

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi năm 2022 của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị Y tế cơ sở nghiêm túc thực hiện. Kính mong được sự giúp đỡ, phối hợp của các ban ngành liên quan để chúng tôi hoàn thành tốt chiến dịch này ./.

| Nơi nhận: - TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng ( b/c)) - UBND huyện ( b/c) - Ban giám đốc TTYT ( b/c ) - 14 xã, thị trấn (t/h) - Lưu VT, KHNV, CT | GIÁM ĐỐC ( đã ký ) BS : Đỗ Phú Lương |
| --- | --- |

Phụ lục: THU THẬP SỐ LIỆU VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TUỔI CỦA TRẺ

- Nguyên tắc tính tuổi:

- Cần xác định tuổi của trẻ trước khi cân/đo.

- Nếu trẻ dưới 24 tháng tuổi thì phải đo chiều dài nằm. Từ 24 tháng tuổi trở lên thì đo chiều cao đứng.

- Cách lập lịch tháng tuổi:

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yđt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yđt:  Ghi năm hiện thời đang tiến hành điều tra (cân đo). Ví dụ 2022

Yđt – 1: Ghi lùi lại 1 năm so với năm điều tra. Ví dụ 2021

Yđt – 2: Ghi lùi lại 2 năm so với năm điều tra. Ví dụ 2020 Làm tương tự cho đến Yđt – 5.

Tại dòng Yđt ta ghi số 0 tại ô tương ứng với tháng điều tra. VD ta điều tra vào tháng 6/2022

3 Thực hành lập lịch tính tháng tuổi :

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yđt | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Yđt -2 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Yđt -3 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Yđt -4 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| Yđt -5 |  |  |  |  | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |

Ví dụ cụ thể: Chúng ta tổ chức cân trẻ vào ngày 25/5/2022. Hãy lập bảng tính tuổi và cho biết tháng tuổi của cháu A sinh ngày 15/10/2017 và cháu B sinh ngày 27/3/2019 ?

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 2020 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 2019 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 2018 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 2017 |  |  |  |  | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |

Bước 1: Căn cứ vào tháng/năm điều tra (25/5/2022) để lập lịch tháng tuổi. Ta ghi số 0 vào ô tương ứng của tháng 5 (cột ghi tháng 5) và năm 2022 (dòng ghi 2022) Yđt là năm tiến hành điều tra: 2022.

Bước 2: Ghi tiếp số tháng tương ứng cho những ô còn lại về phía tay TRÁI của ô vừa ghi số 1.

Bước 3: Tra bảng cho 2 cháu A và B ta có kết quả:

Cháu A sinh ngày 15/10/2017,tuổi của cháu tại thời điểm điều tra là 55 tháng tuổi ( ngày điều tra lớn hơn ngày sinh ) nên giữ nguyên kết quả.

Cháu B sinh ngày 27/3/2019,tra bảng ta có ô ghi số 38 nhưng do ( ngày điều tra nhỏ hơn ngày sinh ) nên kết quả phải trừ đi 1. Vậy tuổi của cháu tại thời điểm diều tra là 37 tháng tuổi .