BQLDA RAI3E LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQLDA RAI3E HUYỆN BẢO LÂM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH – RAI3E	                      Bảo Lâm, ngày    tháng 05 năm 2022

- KẾ HOẠCH

- Cấp màn, võng bọc màn tẩm hóa chất tồn lưu dài của

- Dự án RAI 3E năm 2022

Thực hiện công văn số: 02/ CV – RAI3E ngày 20 tháng 05 năm 2022 của ban quản lý Dự án RAI3E Tỉnh Lâm Đồng. Về “phân phối màn, võng bọc màn tẩm hóa chất tồn lưu dài Dự án RAI 3E tỉnh Lâm Đồng”.

Căn cứ hướng dẫn số: 98/RAI3E-KH ngày 08/04/2022 của Dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin về: Hướng dẫn hoạt động vận chuyển trong nước các loại màn tẩm hóa chất tồn lưu dài”.

Nay Ban quản lý dự án RAI3E huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch cấp màn, võng bọc màn tẩm hóa chất tồn lưu dài Dự án RAI3E cụ thể như sau:

I Mục tiêu

- Giảm tỉ lệ mắc bệnh sốt rét.

- Phấn đấu 100% người dân thường xuyên ngủ màn để phòng chống sốt rét và tiến tời  loại trừ sốt rét vào năm 2025

II. Nội dung kế hoạch

1.Thời gian: Trong tháng 6 năm 2022

2. Địa điểm cấp: 8 xã thuộc dự án gồm có: (Lộc Thắng, Lộc Ngãi, Lộc Lâm, Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Nam, Lộc Thành, B Lá)

3. Đối tượng cấp:

Màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu dài (MHĐ: 12.097) cấp hàng loạt cho hộ gia đình

Màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu dài (MHĐ: 12.100) cấp bổ sung cho phụ nữ có thai

Màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu dài (MHĐ: 12. 103.01) cấp bổ sung cho cộng đồng

Võng bọc màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu dài (MHĐ: 12.103.03) cấp cho dân di biến động

4. Chỉ tiêu cu thể: (theo phụ lục I)

5. Nhiệm vụ cụ thể:

5.1. Ban quản lý dự án huyện:

- Xây dựng kế hoạch, vận chuyển, thuê vận chuyển kèm bốc vác giao về Trạm y tế các xã dự án theo số lượng phân bổ.

- Kiểm tra giám sát trước trong và sau khi cấp màn, võng bọc màn theo qui định của dự án

- Thống kê báo cáo, quyết toán kinh phí vận chuyển màn theo qui định

4.2. Các xã dự án:

- Tham mưu với UBND các xã Thị trấn xây dựng kế hoạch cấp màn, võng bọc màn theo phân bổ

- Điều tra, lập danh sách các đối tượng trước khi tổ chức cấp theo qui định của các mã hoạt động: MHĐ: 12.095, MHĐ: 12.100, MHĐ: 12.103.01 và MHĐ: 12.103.03 của dự án, có xác nhận của UBND xã, trị trấn (phụ lục II).

- Thông báo thời gian cấp cho các đối tượng biết trước từ 1 đến 2 ngày.

- Nhận và bảo quản màn, võng bọc màn trước khi cấp theo qui định

Danh sách cấp màn, võng bọc màn có chữ ký của người nhận và xác nhận của UBND xã, trị trấn, (phụ lục III)

- Thực hiện công tác truyền thông: Phát thanh loa xã, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm….

- Tổng hợp số liệu báo cáo theo qui định và nộp danh sách, báo cáo cấp màn, võng bọc màn về BQLDA huyện (phụ lục IV.1 và phụ mục IV.2).

III.Điều kiện đảm bảo:

- Màn, võng bọc màn, biểu mẫu cấp

Ban quản dự án huyện cấp về cho các xã dự án theo phân bổ

2.Nhân lực:

BQLDA huyện, y tế xã, y tế thôn bản, CTV, các Ban ngành đoàn thể của các xã dự án.

3.Kinh phí:  Kinh phí vận chuyển, bốc vác màn, võng bọc màn theo qui định của dự án.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

1. BQLDA tỉnh: Giám sát chỉ đạo chuyên mô, hướng dẫn về thực hiện kế hoạch.

2. UBND các xã dự án:  Chỉ đạo các Ban ngành đoàn thể phối hợp với Trạm y tế thực hiện cấp màn, võng bọc màn theo đúng qui định và hỗ trợ kinh phí cấp.

Trên đây là kế hoạch cấp màn tẩm hóa chất tồn lưu dài Dự án RAI3E năm 2022 huyện Bảo Lâm./.

Nơi nhận                                            TRƯỞNG BQLDA HUYỆN

- BQLDA Tnh;

- BQLDA huyện;

- Phòng tài vụ;

- 08 xã Dự án,

- Lưu VT-DA.

Nguyễn Văn Hải

BQLDA RAI3E LÂM ĐỒNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQLDA RAI3E BẢO LÂM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   10/QĐ – RAI3E		             Bảo Lâm, ngày  01 tháng 06 năm 2022

- QUYẾT ĐỊNH

- Của Ban quản lý dự án Rai 3E Bảo Lâm

- V/v " Phân phối màn, võng bọc màn tẩm hóa chất tồn lưu dài Dự án RAI3E

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án RAI3E của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

Thực hiện kế hoạch số: 09KH – RAI3E ngày  30 tháng 05 năm 2022 của ban quản lý Dự án RAI3E huyện Bảo Lâm. Về “kế hoạch cấp màn, võng bọc màn tẩm hóa chất tồn lưu dài Dự án RAI 3E năm 2022.

- Theo đề nghị của Khoa y tế dự phòng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm.

- QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay phân phối màn, võng bọc màn tẩm hóa chất tồn lưu dài Dự án RAI3E cho 08 xã Dự án Lộc Bắc, Lộc Bảo, B Lá, Lộc  Lâm, Lộc Ngãi, Lộc Thắng, Lộc Nam, Lộc Thành cụ thể: ( theo phụ lục I đính kèm)

Điều 2: Trạm y tế  08 xã dự án trên có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã, thực hiện điều tra đối tượng, tiếp nhận, cấp phát đúng đối tượng và quyết toán  theo quy định của Dự án.

Điều 3  Các Ông (Bà) kế toán dự án, Khoa dược và các xả dự án có tên tại điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                         Trưởng BQLDA  Huyện

- Như điều I (thực hiện);

- Lưu: VT,DA huyện.

Nguyễn Văn Hải