  SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRUNG TÂM Y TẾ  BẢO LÂM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 Số: 71/ KH – TTYT                        *Bảo Lâm, ngày 25 tháng 01 năm 2022*

**KẾ HOẠCH**

**Hoạt động lồng ghép HIV/LAO năm 2022**

Căn cứ kế hoạch số: 90/BĐP HIV/LAO ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Ban điều phối HIV/Lao tỉnh Lâm Đồng về “kế hoạch hoạt động lồng ghép HIV/Lao giai đoạn 2022-2025”.

Căn cứ quyết định số: 24/QĐ - KSBT ngày 07 tháng  01 năm 2022 của Trung tâm kiểm soạt bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về: “ Giao chỉ tiêu dự án  phòng, chống HIV/AIDS  năm  2022”.

**I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1. Kết quả đạt được:**

- Tổng số bệnh nhân quản lý: 46 bệnh nhân HIV, 42 bệnh nhân được HIV sàng lọc lao.

- Tổng số bệnh nhân lao thu thập được là: 34 bệnh nhân. Có 34 bệnh nhân được tư vấn xét nghiệm HIV, số bệnh nhân lao đồng ý làm xét nghiệm HIV là: 34 bệnh nhân, số bệnh nhân lao xét nghiệm HIV có kết quả HIV(+) là: 01 bệnh nhân.

- Công tác truyền thông:

+  Số lượt truyền thông về HIV/AIDS (các hình thức) 753.

+ Số lượt người được truyền thông 4351.

**2. Tồn tại:**

**-** Số bệnh nhân HIV đồng ý làm xét nghiệm Lao con chưa cao.

**3.Thuận lợi:**

- Đựơc sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, huyện ủy Bảo Lâm, Ban Giám Đốc Trung tâm y tế Bảo Lâm cùng các ban ngành đoàn thể huyện. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng. Sự phối kết hợp của đơn vị y tế cơ sở và các ban ngành đoàn thể xã.

**4. Khó khăn:**

- Bảo Lâm là huyện thuộc vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sống trên địa bàn huyện chiếm 30%. Cho nên hoạt động lồng ghép HIV/ Lao chưa cao.

      Nay dự án phòng, chống HIV/AIDS huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động  lồng nghép HIV/ Lao năm 2022 như sau:

**II. KẾ HOẠCH NĂM 2022:**

**1. Mục tiêu :**

- Giảm tỷ lệ mắc mới ở người nhiễm HIV và mắc mới HIV bệnh nhân lao

- Cải thiện chất lượng sống, giảm tỷ lệ tử vong ở người đồng mắc lao và nhiễm HIV.

**2.Mục tiêu cụ thể:**

- Nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động phòng chống HIV/Lao.

- Tăng cường phát hiện sớm bệnh nhân HIV có dấu hiệu của bệnh nhân lao và tư vấn cho bệnh nhân xét nghiệm lao để quản lý điều trị kịp thời, đồng thời thực hiện xét nghiệm Gene Xpert cho bệnh nhân HIV nhiễm lao.

**3. Thực hiện các chỉ tiêu:**

- 95% số người bệnh lao được xét nghiệm HIV.

- 92% người bệnh HIV/Lao được điều trị cả lao và ARV.

- 90% số người nhiễm HIV mới đăng ký điều trị ARV đủ tiêu chuẩn điều trị lao tiềm ẩn được điều trị lao tiềm ẩn.

- 90% số người nhiễm HIV đang điều trị ARV đủ tiêu chuẩn điều trị lao tiềm ẩn hoàn thành liệu trình điều trị lao tiềm ẩn.

**4. Địa điểm, thời gian:**

- Địa điểm: 14/14 xã, thị trấn.

-Thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022

**5. Nhiệm vụ cụ thể:**

**5.1. Tuyến huyện**

- Xây dựng kế hoạch, kiện toàn lại ban điều phối cụ thể  và chỉ đạo giám sát tuyến y tế cơ sở, lồng ghép giao ban vào giao ban toàn trung tâm hàng tháng.

- Thống kê báo cáo theo quy định của chương trình.

- Phát hiện sớm bệnh nhân HIV có dấu hiệu của bệnh nhân lao và tư vấn cho bệnh nhân xét nghiệm lao để quản lý điều trị kịp thời, đồng thời thực hiện xét nghiệm Gene Xpert cho bệnh nhân HIV nhiễm lao.

-  Tư vấn,tầm soát HIV sớm cho bệnh nhân lao

- Thực hiện công tác vận động, truyền thông, tư vấn cho bệnh nhân lao cũng như bệnh nhân nhiễm HIV bằng nhiều hình thức như: Áp phích, tờ rơi, băng rôn, loa phát thanh xã, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm....

- Thực hiện công tác tư vấn điều trị phối hợp cho bệnh nhân HIV nhiễm lao và ngược lại.

- Tham gia giao ban lồng nghép chương trình Lao và dự án HIV

**5.2. Tuyến xã:**

- Xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình.

-Thống kê báo cáo theo quy định của chương trình..

- Tư vấn, vận động cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tầm soát lao và ngược lại bệnh nhân lao tầm soát HIV.

- Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức.

- Phát hiện sớm các dấu hiệu mắc lao của bệnh nhân nhiễm HIV, chủ động lấy mẫu đàm gửi xét nghiệm.

**III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO**

**1.Nhân lực:** Y tế huyện, y tế xã, YTTB, CTV, các ban ngành đoàn thể.

**2.Vật tư:**

**-** Tài liệu, áp phích, tờ rơi, vật tư, y dụng cụ do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cấp.

**3.Nhu cầu kinh phí:**

Thực hiện theo quy định hiện hành.

**IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**:

**1.Trung tâm kiểm soát bệnh tật**

Quan tâm chỉ đạo chuyên môn kịp thời đề Trung tâm y tế Bảo Lâm hoàn thành tốt hoạt động lồng ghép HIV/Lao tại địa phương.

**2. UBND xã, Thị trấn**

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép HIV/Lao và hỗ trợ kinh phí trong các đợt chiến dịch

Trên đây là kế hoạch hoạt động lồng ghép HIV/Lao năm 2022 của Trung tâm y tế Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị y tế cơ sở triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***                                                                                   **GIÁM ĐỐC**

- TTKSB tỉnh;

- Ban giám đốc;                                                                           ( Đã ký)

- Phòng KHNV;

- 14 xã, thị trấn;

- Lưu VT, CT.       **BS: Nguyễn Văn Hải**